MINISTÈRE DES TRANSPORTS

----------------------

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail

----------------

Notre mission : les Aéroports et la Météo

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE DÉVELOPPEMENT AÉROPORTUAIRE, AÉRONAUTIQUE ET MÉTÉOROLOGIQUE

----------------

ATELIER DE VALIDATION DU LEXIQUE MÉTÉOROLOGIQUE AUPRES DES COMMUNAUTÉS RURALES ET ANIMATEURS RADIOS

TERMES DE REFERENCE

@ Novembre 2025

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

En Côte d’Ivoire, l’agriculture constitue un pilier essentiel de l’économie, représentant plus de 25% du PIB et mobilisant plus de la moitié de la population active. Toutefois, les changements climatiques notamment la hausse des températures, la baisse des précipitations et la perturbation des saisons agricoles compromettent la résilience des exploitations agricoles, aggravant ainsi la vulnérabilité des agriculteurs ruraux.

Face à ces défis, la diffusion d’informations météorologiques précises et compréhensibles devient une priorité stratégique pour améliorer la prise de décision agricole et renforcer l’adaptation. Toutefois, une barrière subsiste : les termes météorologiques, souvent complexes et exprimés en français technique, demeurent inaccessibles à une majorité d’agriculteurs ne maîtrisant ni la terminologie ni la langue française.

Dans ce contexte, un lexique météorologique multilingue (français, baoulé, bété, malinké, sénoufo, yacouba, koulango, lobi) a été élaboré en 2024 par la Direction de la Météorologie Nationale (DMN/SODEXAM), en collaboration avec des linguistes et experts sectoriels dans une synergie d’action avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, à l’occasion de la mise en œuvre de son projet adressant le climat, la paix et la sécurité dans le nord-est de la Cote d’Ivoire. Pour assurer l’opérationnalisation de ce lexique et sa diffusion efficace auprès des populations rurales, il est indispensable de valider ces termes avec les animateurs des radios communautaires, principaux vecteurs de diffusion de l’information dans les zones concernées.

L’atelier prévu à Bondoukou vise donc à garantir que les termes traduits soient compris, acceptés et utilisables dans les émissions radiophoniques destinées aux agriculteurs.

- OBJECTIFS DE L’ATELIER

L'objectif principal de cet atelier est de valider l’adéquation des termes météorologiques traduits pour une diffusion radio claire, cohérente et accessible aux agriculteurs dans les langues locales.

De façon spécifique, les objectifs sont les suivants :

- Recueillir l’avis des animateurs radios et communautés locales sur la clarté et la pertinence des termes traduits ;

- Harmoniser l’usage des termes météorologiques dans les différentes langues pour les émissions radiophoniques ;

- Renforcer les capacités des animateurs sur l’utilisation des concepts météorologiques vulgarisés ;

- Co-construire des stratégies de vulgarisation adaptées aux contextes locaux.

- RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont les suivants :

- Un lexique météorologique validé et harmonisé pour l’usage radiophonique en langues locales ;

- Des recommandations pratiques sur la formulation des messages météo à la radio ;

- Un rapport d’atelier documentant les débats, ajustements et décisions validées ;

- Une feuille de route définissant la stratégie de vulgarisation du lexique via les radios communautaires.

- DEMARCHE METHODOLOGIQUE

  - Méthodologie

L’atelier adoptera une approche participative et inclusive reposant sur :

- Présentation du lexique : exposé des termes élaborés, contexte et objectifs ;

- Travaux de groupes : validation terminologique par langue et par thème (pluie, sécheresse, vents, etc.) ;

- Simulations radiophoniques : essais de diffusion de messages météo avec les termes proposés ;

- Plénières de restitution : présentation des résultats des groupes, consensus et validation finale ;

- Consolidation du lexique finalisé : intégration des ajustements issus des échanges.

  - Clarification des simulations de diffusion radiophonique

Les simulations radiophoniques consisteront à mettre en situation de diffusion réelle des messages météorologiques types préalablement conçus dans les 7 langues locales (baoulé, bété, malinké, sénoufo, yacouba, koulango, lobi).

Ces messages incluront :

- des termes validés intégrés dans des contextes pratiques et réalistes ;

- des alertes météorologiques (risques de pluies intenses, sécheresse, vents forts, etc.) ;

- des prévisions météorologiques à court et moyen terme ;

- des conseils agricoles adaptés aux conditions météorologiques.

Les animateurs radios testeront :

- la fluidité de la diffusion dans chaque langue ;

- la clarté et la compréhension des messages par le public cible ;

- l'appropriation culturelle des termes proposés ;

- la pertinence des formulations dans un contexte radiophonique réel.

Des retours seront collectés auprès des participants représentant les communautés locales pour évaluer l'efficacité de la communication et procéder aux ajustements nécessaires.

- PARTICIPANTS

L'atelier est organisé à l'attention des représentants des communautés rurales et des animateurs radios, afin de valider ensemble le lexique des termes météorologiques en tenant compte des réalités linguistiques et culturelles locales.

L'atelier réunira environ 35 participants, répartis comme suit :

- 5 experts de la Direction de la Météorologie Nationale (SODEXAM) ;

- 5 experts de l'équipe universitaire du consultant ;

- 10 représentants des communautés rurales (agriculteurs, leaders communautaires) ;

- 10 animateurs et responsables de radios communautaires (région du Gontougo, du Bounkani et régions voisines) ;

- 2 linguistes spécialisés en langues locales ;

- 3 représentants d'ONG et partenaires techniques impliqués dans l'agriculture et la communication climatique.

Seront également présents :

- Autorités administratives et locales (préfet, mairie)

- PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement)

Cette composition assure une diversité d'acteurs pour une validation linguistique et contextuelle complète du lexique.

- DATE ET LIEU DE L’ATELIER

L’atelier se déroulera le ... au ... 2025 à l’ hôtel .... de Bondoukou.

- PROGRAMME DE L’ATELIER

| JOURS/ HORAIRES | ACTIVITÉS |  | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- |
| Jour 1 – .... 2025 |  |  |  |
| 08h30 – 09h00 | Accueil et enregistrement des participants |  | Équipe logistique |
| 09h00 – 09h45 | Cérémonie d’ouverture |  | SODEXAM / Autorités locales/ PNUE |
| 09h45 – 10h30 | Présentation du contexte et des objectifs de l’atelier |  | SODEXAM |
| 10h30 – 11h00 | Pause-café |  |  |
| 11h00 – 12h30 | Présentation du lexique météorologique multilingue |  | Experts SODEXAM & Linguistes |
| 12h30 – 14h00 | Pause déjeuner |  |  |
| 14h00 – 17h30 | Travaux en groupes : validation des termes par langue et par thème (Première phase : révision des 646 termes en sous-groupes linguistiques) | Facilitateurs |  |
| 17h30 | Fin de la journée |  |  |
| Jour 2 – ... 2025 |  |  |  |
| 09h00 – 10h30 | Travaux en groupes (suite et finalisation) : Poursuite de la validation terminologique et formulation de propositions d'ajustements) |  | Facilitateurs |
| 10h30 – 11h00 | Pause-café |  |  |
| 11h00 – 12h30 | Restitution en plénière : (Présentation des résultats des 7 groupes linguistiques, débats et harmonisation) |  | Rapporteurs de groupes |
| 12h30 – 14h00 | Pause déjeuner |  |  |
| 14h00 – 16h30 | Simulations de diffusion radiophonique : (Mise en situation réelle avec messages météo types dans les 7 langues) |  | Facilitateurs / Animateurs radios |
| 16h30 – 17h30 | Évaluation de la fluidité, clarté et pertinence des simulations |  | Tous |
| Jour 3 – ... 2025 |  |  |  |
| 09h00 – 10h30 | Finalisation du lexique : Intégration des ajustements issus des simulations et validation définitive |  | Facilitateurs / Experts |
| 10h30 – 11h00 | Pause-café |  |  |
| 11h00 – 12h30 | Élaboration de la feuille de route : (Stratégie de vulgarisation du lexique via les radios communautaires) |  |  |
| 12h30 – 14h00 | Pause déjeuner |  |  |
| 14h00 – 15h00 | Adoption officielle du lexique validé |  | Tous |
| 15h00 – 16h00 | Cérémonie de clôture |  | SODEXAM / Autorités locales / PNUE |

- CONTACTS

Pour tout autre renseignement complémentaire sur l'organisation de l'atelier, contacter :

- Dr DJE Kouakou Bernard (SODEXAM), contact : 07 47 50 54 70 ;

- Monsieur MIAN Kodjénini Augustin (SODEXAM), contact : 07 57 99 17 21 ;

- Monsieur ETTE Kassi Franck Nicaise (SODEXAM), contact : 07 09 25 28 46.

- BUDGET PRÉVISIONNEL

| N° | Rubriques | Unité | Durée | Quantité | Prix unitaire | Coût total (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hébergement & perdiems agents Sodexam / équipe universitaire (10 pers x 4 jours) | Nuitée | 5 | 10 | 40 000 | 2 000 000 |
| 2 | Perdiem participants locaux (25 pers x 3 jours) | Jour | 3 | 25 | 20 000 | 1 500 000 |
| 3 | Location vehicule | Jour | 5 | 1 | 80 000 | 400 000 |
| 4 | Carburant | Forfait | 1 | 1 | 300 000 | 300 000 |
| 5 | Location salle de conférence (3 jours) | Jour | 3 | 1 | 100 000 | 300 000 |
| 7 | Matériel d'enregistrement (simulations radio) | Forfait | 1 | 1 | 35 000 | 35 000 |
| 8 | Pauses-café (35 pers x 2 pauses x 3 jours) | Pause | 3 | 70 | 1 500 | 315 000 |
| 9 | Restauration (35 pers x 2 pauses x 3 jours) | Pause | 3 | 70 | 3 000 | 630 000 |
| 10 | Impression lexique (35 exemplaires) | Exemplaire | 1 | 40 | 2 500 | 100 000 |
| 11 | Kits participants (chemise arrabat, blocs-notes, stylos) | Kit | 1 | 40 | 1 500 | 60 000 |
| 12 | Rapports atelier | Forfait | 1 | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 13 | Frais de communication (téléphone, internet) | Forfait | 1 | 1 | 20 000 | 20 000 |
|  | TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  |  | 5 685 000 |